## Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration (Days)
Research & Planning | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 14
Literature Review | 2026-05-08 | 2026-06-05 | 28
Ethics Application & Approval | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 14
Dataset Selection & Download | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 14
Data Preprocessing & EDA | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 14
Model Setup & Implementation | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 14
Model Training & Fine-Tuning | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 17
Adversarial Attack Generation | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 18
Human Evaluation | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 20
Model Evaluation & Testing | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 28
Results Analysis & Visualisation | 2026-06-28 | 2026-07-14 | 16
Interim Report Submission | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0
Supervisor Review & Feedback | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14
Streamlit Platform Development | 2026-06-25 | 2026-08-02 | 38
Dissertation Writing | 2026-06-25 | 2026-08-08 | 44
Proofreading & Formatting | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 5
Final Corrections | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2
Final Submission | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0
Viva & Demo Preparation | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7
| 46150 | 46255